Дорожная карта

по обеспечению условий организации горячего питания в МКОУ «Усухчайская СОШ имени Х.Д. Заманова»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные лица | Ожидаемый результат |
| 1 | Проведение инвентаризации материально-технической базы школы на возможность обеспечения горячим питанием | до 10 апреля 2020 г. | Зам директора по АХЧ  Надиров Н.Б. | Составление портфолио с фотографиями, характеристика объекта, результаты инвентаризации, согласованные с Роспотребнадзором по РД |
| 2 | Составление дефектного акта или ведомости объемов работ (дата) по подготовке соответствующих помещений | до 31 июля 2020 г. | Директор школы  Аразов Т.А. | Выявление работ необходимых для создания условий по организации горячего питания (строительство, капремонт, текущий ремонт, приобретение оборудования) |
| 3 | Составление проектно-сметной документации или обмерочных чертежей | до 10 августа 2020 г. | Руководитель проектной организации  Ханбалаева Ш.Р. | Проектно-сметная документация |
| 4 | Составление дефектного акта для проведение ремонтных и реконструкционных работ по временному зала приема пищи размещении в приспособленном помещении | до 10 августа 2020 г. | Директор школы  Аразов Т.А. | Выявление работ необходимых для создания условий по организации горячего  Питания (текущий ремонт, приобретение оборудования) |
| 5 | Проведение ремонтных и реконструкционных работ по временной размещении зала приема пищи в приспособленном помещении | До 05.09.2020г | Директор школы  Аразов Т.А. | Выполнение работ по реконструкции и временном размещении зала приема пищи в приспособленном помещении. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Определение источников финансирования мероприятий по созданию условий для организации горячего питания (в том числе частных инвесторов) для реализации мероприятий | до 15 августа 2020 г. | Ахмедов А.И.  Шахэмиров Р.Х. | Проект муниципальной программы "Обеспечение горячим питанием учащихся 1- 4 классов всех государственных и муниципальных образовательных организаций" (принципы формирования программы, источники финансирования, ответственные лица, план мероприятий ("дорожная карта"), соисполнители по концессионным соглашениям) |
| 7 | Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2021 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ) | до 20 декабря 2020 г. |  | Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 декабря 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания |
|  | Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2020 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ) | до 20 августа 2021 г. |  | Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 августа 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания |
| 8 | Строительство объекта или проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН | до 20 августа 2021 г. | Директор школы | Обеспечение общеобразовательной организации необходимыми зданиями (помещениями) |
| 9 | Ввод в эксплуатацию | до 01.09.2021 г. | Директор школы | Обеспечение учащихся общеобразовательной организации горячим питанием |